## valorizacion_calculos
PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCES | [8 empty] | SALDO
|  | U.M | METRADO | P.UNITARIO | PARCIAL | ANTERIOR |  |  | ACTUAL |  |  | ACUMULADO |  |  | METRADO | VALORIZADO | %
[6 empty] | METRADO | VALORIZADO | % | METRADO | VALORIZADO | % | METRADO | VALORIZADO | %

## cuadro_resumen_pago
RESUMEN DE VALORIZACIÓN
DEL AL
OBRA |  |  |  | :
CLIENTE |  |  |  | :
LUGAR |  |  |  | :
CONTRATISTA |  |  |  | :
SUPERVISOR |  |  |  | :
PLAZO DE EJECUCION |  |  |  | :
FECHA DE INICIO |  |  |  | :
MONTO DEL CONTRATO |  |  |  | :
ADELANTO DIRECTO (10%) |  |  |  | :
ADELANTO DE MATERIALES (20%) |  |  |  | :
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MONTO CONTRACTUAL | VALORIZACIÓN ACTUAL
1). | VALORIZACION BRUTA
Valorizacion de Avance de Obra (A)
|  | Reajuste por Variación de Precios (B) |  |  |  | 0
| VALORIZACION BRUTA CONTRACTUAL REAJUSTADA (A+B) |  |  |  |  | 0
2). | VALORIZACION NETA
|  | Valorizacion Bruta Reajustada (C) |  |  |  | 0
|  | Amortizacion Adelanto en Efectivo (D) |  |  |  | 0
|  | Amortizacion Adelanto de Materiales (E) |  |  |  | 0
|  | Deducción del Reajuste por Adelanto en Efectivo (F) |  |  |  | 0
|  | Deducción del Reajuste por Adelanto en Efectivo (G) |  |  |  | 0
| VALORIZACION NETA (C-D-E-F-G) |  |  |  |  | 0
3). | RESUMEN GENERAL DE PAGOS
|  | DEVOLUCION DE LA RETENCION |  |  |  | 0
|  |  | VALORIZACIÓN NETA |  |  | 0
|  |  | IGV (18%) |  |  | 0
| MONTO TOTAL |  |  |  |  | 0
|  | FACTOR DE RELACION (1.0000) |  |  |  | 0
| MONTO TOTAL |  |  |  |  | 0
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA SEGÚN VALORIZACION
MONTO TOTAL VALORIZADO | [5 empty] | 0
MONTO NETO A PAGAR | [5 empty] | 0

## ficha_identificacion
1). | DATOS GENERALES
| OBRA | :
2). | ASPECTOS CONTRACTUALES DE LA OBRA
| Entidad Contratante | :
| Modalidad de Ejecución | :
| Contratista | :
| Representante Común | :
| Proceso de Selección | :
| Contrato de Obra | :
| Fecha de Firma de Contrato | :
| Fecha de Entrega de Terreno | :
| Inicio de Plazo Contractual | :
| Plazo de Ejecución Contractual | :
| Valor Referencial | :
| Monto Total de contrato | :
| Carta Fianza de F.C (REMYPE) | :
| Adelanto Directo | :
| Adelanto de Materiales | :
| Residente de Obra | :
| Supervisor de Obra | :

## curva_s
COMPARATIVO DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO
OBRA | :
VALORIZACIÓN | MES | CALENDARIO | PARCIALES |  | ACUMULADO
|  | Periodo de Ejecución | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
Inicio de Obra |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Valorización N° 1